## Cronograma de ejecución
Programa para el desarrollo por la ciencia, la tecnología y la innovación del Estado
Convocatoria 2023 “Generación y Aplicación de Conocimientos: Prioridades para el Desarrollo de Tabasco”
Cronograma de Trabajo
Clave del proyecto: Prodecti-2023-01/124 |  | Título de la propuesta:Aplicación móvil para selección de vainas de cacao, implementando inteligencia artificial
No. | Actividades | Producto entregable (coincidir con el extenso) | Persona Responsable de ejecución del grupo de trabajo | DESGLOSE PROGRAMÁTICO
mes:
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Investigación de las principales variedades de cacao comercializables | Catálogo con las principales variedades de cacao y sus características | Daniel Pérez Flores | bar: mes: 1
2 | Captura de imágenes para formar el dataset | Archivos originales con las imágenes clasificadas | Daniel Pérez Flores | bar: mes: 2 to mes: 4
3 | Preprocesado de las imágenes para el entrenamiento | Imágenes procesadas | Daniel Pérez Flores | bar: mes: 5
4 | Entrenamiento y generación de los modelos a evaluar | Modelo exportado en formatos compatibles | Daniel Pérez Flores | bar: mes: 6 to mes: 7
5 | Evaluación de los modelos entrenados | Reporte | Dr. Jose Antonio Mis Martin | bar: mes: 7
6 | Desarrollo de la aplicación móvil e integración con los modelos | Aplicación móvil para dispositivos Android | Dr. Jose Antonio Mis Martin | bar: mes: 8 to mes: 9
7 | Prueba de la aplicación en condiciones de campo | Reporte | Dr. Jose Antonio Mis Martin | bar: mes: 9 to mes: 10
8 | Documentación técnica | Reporte técnico | Dr. Jose Antonio Mis Martin | bar: mes: 8 to mes: 12

## Grupo de trabajo
Programa para el desarrollo por la ciencia, la tecnología y la innovación del Estado
Convocatoria 2023 “Generación y Aplicación de Conocimientos: Prioridades para el Desarrollo de Tabasco”
Grupo de Trabajo
Clave del proyecto: |  |  | Prodecti-2023-01/124
No. | Nivel académico | Perfil profesional o carrera | Nombre completo | Institución de adscripción | Campo de conocimiento de expertise | SNI | SEI
1 | Licenciatura | Ing. Electromecánico | Daniel Pérez Flores | TecNM Campus de la Región Sierra | Programación
2 | Doctorado | Informático | Dr. Jose Antonio Mis Martin | TecNM Campus de la Región Sierra | Análisis de sistemas
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Estudiantes asociados
Programa para el desarrollo por la ciencia, la tecnología y la innovación del Estado
Convocatoria 2023 “Generación y Aplicación de Conocimientos: Prioridades para el Desarrollo de Tabasco”
Grupo de Trabajo
Clave del proyecto: |  |  | Prodecti-2023-01/24
No. | Nivel académico | Perfil o carrera | Cantidad requerida | Actividades por desarrollar | Producto esperado
1 | Licenciatura | Ing. Informático | 9 | Adquirir las imágenes para generar el dataset, preprocesar las imágenes para el entrenamiento de la red neuronal, ayuda en el desarrollo de la apliación móvil | Dataset clasificado en un sistema de archivos, imágenes procesadas (redimensionadas)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Listas (hidden)
Estudiante | Licenciatura
Licenciatura | Maestría
Maestría | Doctorado
Doctorado | Especialidad
Especialidad | Otro
Otro